Приложение

к распоряжению №351

от 03.09.2015 г.

**План мероприятий**

**«Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Кировском муниципальном районе в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|  | | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015году** | | |
| **1.** | | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Ленинградской области** | | |
| 1.1. | | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Кировском муниципальном районе | До 10.09.2015 г. | Комитет образования, общеобразовательные организации |
| 1.2. | | Подготовка для рассмотрения на муниципальном педагогическом совещании, педагогическом совещании образовательных организаций вопроса об итогах проведения ГИА-2015 и качестве образования. | До 05.09.2015 г. | Комитет образования, общеобразовательные организации |
| 1.3. | | Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по подготовке к ГИА | До 01.09.2015 | Комитет образования |
| 1.4. | | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательного организации к ГИА. | До 10.09.2015 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.5. | | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА. | по графику ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| **2.** | | **Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.**  **Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.** | | |
| 2.1. | | Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах сдачи ГИА.  Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного выбора дальнейшего образовательного маршрута.  Организация регистрации на дополнительные периоды сдачи ГИА. | Август 2015  Июль-сентябрь 2016 года | Комитет образования, общеобразовательные организации |
| 2.2. | | Подготовка распорядительных документов об организации и проведении ГИА в дополнительные периоды сдачи ГИА. | До 03.08.2015  До 17.08.2015  Июль-сентябрь 2016 года | Комитет образования, общеобразовательные организации |
| 2.3. | | Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, к пересдаче ГИА в дополнительные периоды сдачи ГИА. | Август-сентябрь 2015  Июль-сентябрь 2016 года | общеобразовательные организации |
| 2.4. | | Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам. | сентябрь 2015 года  сентябрь 2016 года | Комитет образования, РМО учителей-предметников, общеобразовательные организации |
| 2.5. | | Организация индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2015 года: | в течение года | Комитет образования |
| 2.5.1. | | Подготовка справок по итогам ГИА на каждую ОО, имеющую «проблемные» результаты ГИА; подготовка персональных писем руководителям ОО. | До 22.09.2015 г. | Комитет образования |
| 2.5.2. | | Собеседование с руководителями; согласование плана мероприятий по подготовке к ГИА:  -Повышение качества реализации основных образовательных программ. МКОУ «Путиловская ОснШ»; МБОУ «Назиевская СОШ»; МКОУ «Приладожская СОШ»; МБОУ «Мгинская СОШ»  -Повышение качества реализации программ среднего общего образования по математике и русскому языку. МБОУ «Кировская СОШ №2» (дневные и вечерние классы); МКОУ «Шумская СОШ»; МБОУ «Отрадненская СОШ №2»; МКОУ «Синявинская СОШ. | До 10.09.2015 | Комитет образования |
|  | | Собеседование с руководителями школ по вопросу эффективности выполнения планов по повышению качества образования | Январь 2016 г. | Комитет образования |
| 2.5.3. | | Мониторинг исходных результатов по русскому языку и математике. Определение «группы риска» - списки обучающихся | До 10 октября 2015 г. | Комитет образования |
| 2.5.4. | | Мониторинг эффективности работы с «группой риска» | ежемесячно | Комитет образования |
| 2.5.5. | | Организация методических семинаров для учителей русского языка и математики:  -Практикум по выполнению заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по русскому языку на базе МБОУ «Кировская гимназия»;  - Семинар для учителей математики «Содержательный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по математике. Задачи на 2016 год».  -Практикум для учителей математики по решению сложных заданий по ОГЭ и ЕГЭ» - на базе МБОУ «Лицей г.Отрадное».  -Организация дистанционных курсов для обучающихся по подготовке к экзамену по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ на базе МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» | ноябрь 2015 г.  март 2016 г.  октябрь2015 г.  декабрь 2015 г.  с сентября 2015 г.  (по отдельному расписанию) | РМО учителей-предметников |
| 2.5.6. | | Мероприятия по индивидуальному сопровождению школ |  |  |
| **2.5.6.1.** | | **МКОУ «Путиловская ОснШ»** |  |  |
| Выход в школу с целью оказания помощи администрации по вопросам подготовки к ГИА 9. | ноябрь-март | Комитет образования |
| Мониторинг результатов по обязательным предметам | ежемесячно | Комитет образования |
| Выход на уроки русского языка и математики с целью оказания методической помощи | ноябрь 2015 г. | Комитет образования, руководители РМО |
| Проведение мастер-классов для учителей русского языка и математики учителями ОО, имеющих стабильные результаты ГИА | декабрь 2015 г. | Комитет образования, руководители РМО |
| Организация консультаций, дополнительных занятий во внеурочное время для обучающих «группы риска» | по расписанию ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| Организация занятий с обучающимися в форме дистанционного обучения по курсу «Подготовка к ГИА по русскому языку и математике» | по расписанию | Пальчик Т.В., координатор по дистанционному обучению, МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» |
| **2.5.6.2.** | | **МКОУ «Шумская СОШ»** |  |  |
| Выход в школу с целью оказания помощи администрации по вопросам подготовки к ГИА 11; вопросам состояния управленческой деятельности по повышению качества образования | ноябрь-март | Комитет образования |
| Мониторинг результатов по обязательным предметам (русский язык) | ежемесячно | Комитет образования |
| Выход на уроки русского языка с целью оказания методической помощи учителям | ноябрь 2015 г. | Комитет образования, руководители РМО |
| Проведение мастер-классов для учителей русского языка учителями ОО, имеющих стабильные результаты ГИА | декабрь 2015 г. | Комитет образования, руководители РМО |
| Организация консультаций, дополнительных занятий во внеурочное время для обучающих «группы риска» | по расписанию ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| Организация занятий с обучающимися в форме дистанционного обучения по курсу «Подготовка к ГИА по русскому языку и математике» | по расписанию | Пальчик Т.В., координатор по дистанционному обучению, МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» |
| **2.5.6.3.** | | **МБОУ «Назиевская СОШ»** |  |  |
| Выход в школу с целью оказания помощи администрации по вопросам подготовки к ГИА 9, 11; вопросам анализа причин низких результатов; мониторинг состояния внутришкольного контроля по вопросам подготовки к ГИА; | ноябрь-март | Комитет образования |
| Мониторинг результатов по обязательным предметам | ежемесячно | Комитет образования |
| Выход на уроки русского языка и математики с целью оказания методической помощи учителям | ноябрь 2015 г. | Комитет образования, руководители РМО |
| Организация консультаций, дополнительных занятий во внеурочное время для обучающих «группы риска» | по расписанию ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| Организация занятий с обучающимися в форме дистанционного обучения по курсу «Подготовка к ГИА по русскому языку и математике» | по расписанию | Пальчик Т.В., координатор по дистанционному обучению, МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» |
| **2.5.6.4.** | | **МКОУ «Приладожская СОШ»** |  |  |
| Выход в школу с целью оказания помощи администрации по вопросам подготовки к ГИА 9; вопросам анализа причин низких результатов ГИА 9 кл.; мониторинг состояния внутришкольного контроля по вопросам подготовки к ГИА; | ноябрь-март | Комитет образования |
| Мониторинг результатов по обязательным предметам | ежемесячно | Комитет образования |
| Организация консультаций, дополнительных занятий во внеурочное время для обучающих «группы риска» | по расписанию ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| Организация занятий с обучающимися в форме дистанционного обучения по курсу «Подготовка к ГИА по русскому языку и математике» | по расписанию | Пальчик Т.В., координатор по дистанционному обучению, МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» |
| **2.5.6.5.** | | **МКОУ «Синявинская СОШ»** |  |  |
| Выход в школу с целью оказания помощи администрации по вопросам подготовки к ГИА 11; вопросам состояния управленческой деятельности по повышению качества образования | ноябрь-март | Комитет образования |
| Мониторинг результатов по обязательным предметам (русский язык, математика) | ежемесячно | Комитет образования |
| Выход на уроки русского языка с целью оказания методической помощи учителям | ноябрь 2015 г. | Комитет образования, руководители РМО |
| Проведение мастер-классов для учителей русского языка учителями ОО, имеющих стабильные результаты ГИА | декабрь 2015 г. | Комитет образования, руководители РМО |
| Организация консультаций, дополнительных занятий во внеурочное время для обучающих «группы риска» | по расписанию ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| **2.5.6.6.** | | **МБОУ «Кировская СОШ №2»** |  |  |
| Выход в школу с целью изучения позиции администрации по причинам низких результатов по ЕГЭ 2016; определение направлений деятельности по повышению качества образования | ноябрь-март | Комитет образования |
| Мониторинг результатов по обязательным предметам | ежемесячно | Комитет образования |
| Организация консультаций, дополнительных занятий во внеурочное время для обучающих «группы риска» | по расписанию ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| **2.5.6.7.** | | **МБОУ «Отрадненская СОШ №2»** |  |  |
| Выход в школу с целью оказания помощи администрации по вопросам подготовки к ГИА 11; вопросам состояния управленческой деятельности по повышению качества образования | ноябрь-март | Комитет образования |
| Мониторинг результатов по обязательным предметам | ежемесячно | Комитет образования |
| Организация консультаций, дополнительных занятий во внеурочное время для обучающих «группы риска» | по расписанию ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| Проведение мастер-классов для учителей русского языка и математики учителями МБОУ «Лицей г.Отрадное» | декабрь 2015 г. | Комитет образования, руководители РМО |
| Организация занятий с обучающимися в форме дистанционного обучения по курсу «Подготовка к ГИА по русскому языку и математике» | по расписанию | Пальчик Т.В., координатор по дистанционному обучению, МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» |
| **3.** | | **Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА** | | |
| 3.1. | | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ЕГЭ, ГИА). | по графику курсовой подготовки ЛОИРО | образовательные организации (подробная информация в приложении) |
| 3.2. | | Организация изучения демоверский КИМ ГИА 2016.  Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2016 года по каждому учебному предмету | До 01.10.2015 | Комитет образования, РМО учителей-предметников, общеобразовательные организации |
| 3.3. | | Работа районных методических объединений учителей-предметников по подготовке к ГИА | По графику руководителей РМО | Руководители РМО |
| **4.** | | **Мониторинг качества знаний обучающихся** | | |
| 4.1. | | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ГИА школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района, подготовка рекомендации по совершенствованию преподавания обязательных предметов и предметов по выбору для школ, работающих в сложных социальных условиях. | сентябрь 2015 года  сентябрь 2016 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 4.2. | | Собеседование по итогам ГИА в 2015 году.  Представление Планов-графиков ОО по подготовке к ГИА 2016 года. | сентябрь 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 4.3. | | Проведение методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам «Анализ результатов ГИА 2015 года, задачи и основные направления деятельности по подготовке к ГИА 2016 года» | сентябрь-октябрь 2015 года  (по графику) | Руководители РМО |
| 4.4. | | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  «Об итогах и подготовке к ЕГЭ по математике»  «Об итогах и подготовке к ЕГЭ по обществознанию» | октябрь 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 4.5. | | Участие в контрольно-педагогических измерениях по русскому языку. | 2 декада января 2016 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 4.6. | | Участие в репетиционном экзамене по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 1 декада февраля 2016 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 4.7. | | Проведение муниципальных диагностических работ:  -9кл. – русский язык;  -9 кл. – математика;  -11 кл. – русский язык;  -11 кл. – математика (базовый и профильный уровни); | декабрь 2015 г.;  декабрь 2015 г.;  ноябрь 2015 г.  ноябрь 2015 г. | Комитет образования, РМО учителей-предметников, образовательные организации |
| 4.8. | | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. | по графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| **Нормативно-правовое обеспечение ГИА** | | | | |
| **5.** | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Кировском муниципальном районе  Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА : | | Август 2015 – июнь 2016  В соответствии с изменениями на федеральном уровне | Комитет образования |
|  | «О подготовке к проведению в 2015-2016 учебном году в Кировском муниципальном районе итогового сочинения (изложения) | | октябрь 2015 г. | Комитет образования |
|  | О проведении а 2015/2016 учебном году итогового сочинения (изложения) в Кировском муниципальном районе | | ноябрь 2015 г. | Комитет образования |
|  | О проведении муниципальных контрольно-педагогических измерений по русскому языку и математике в 11 классах Кировского муниципального района | | ноябрь 2015 г. | Комитет образования |
|  | О проведении муниципальных контрольно-педагогических измерений по русскому языку и математике в 9 классах Кировского муниципального района | | декабрь 2015 г. | Комитет образования |
|  | О проведении муниципальных контрольно-педагогических измерений по русскому языку в 11-х классах Кировского муниципального района | | январь 2016 г. | Комитет образования |
|  | О проведении репетиционного экзамена по математике (базового и профильного уровней) в Кировском муниципальном районе | | февраль 2016 г. | Комитет образования |
|  |  | |  |  |
| **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| **6** | **Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:** | | | |
| 6.1. | Техническое дооснащение ППЭ | | январь-апрель 2016 | Комитет образования, Управление учета и контроля |
| 6.2. | Канцелярские расходы для проведения ГИА | | январь-апрель 2016 | Комитет образования, Управление учета и контроля |
| 6.3. | Организация подвоза обучающихся в пункты проведения экзаменов | | январь-апрель 2016 | Комитет образования, Управление учета и контроля |
| 6.4 | Приобретение и установка подавителей сигналов в ППЭ | | январь-апрель 2016 | Комитет образования, Управление учета и контроля |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| **7.** | **Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:** | |  |  |
| 7.1. | - руководителей ППЭ- Муниципальное обучение | | декабрь 2015 – февраль 2016 года  до 15.03.2016  до 25.05.2016 | Комитет образования |
| 7.2. | - организаторов ППЭ; | | до 15.03.2016  д 25.05.2016 | Комитет образования |
| 7.3. | - технических специалистов ППЭ; | | до 15.03.2016  до 25.05.2016 | Комитет образования |
| 7.4. | - общественных наблюдателей. | | до 20 марта 2016 года  до 20 мая 2016 года | Комитет образования |
| **8. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 8.1. | **Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года:**  - сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года;  - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | | Август-сентябрь 2015 | Комитет образования |
| 8.2. | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:**  - выпускников ОО текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов. | | до 1 декабря 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 8.3. | - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ | | до 1 ноября 2015 года | Комитет образования |
| 8.4. | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | | до 1 декабря 2015 года | Комитет образования |
| 9. | **Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:**  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ | | до 01.03.2016 | Комитет образования |
| 10. | **Техническое дооснащение ППЭ** | | январь-апрель 2016 | Комитет образования |
| **11.** | **Организация и проведение итогового сочинения** | | | |
| 11.1 | Прием заявлений на участие в ИСИ | | окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет образования |
| Допуск к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | | за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет образования, образовательные организации |
| Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | | до 01.10.2015 | Комитет образования, образовательные организации |
| Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению» | | октябрь-ноябрь 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового сочинения | | октябрь-ноябрь 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| Проведение репетиционного ИСИ | | 2 декада ноября 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | | по графику формирования РИС | Комитет образования, образовательные организации |
| 11.2. | Мониторинг результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций | | после получения результатов | Комитет образования, образовательные организации |
| **12** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** | | | |
| 12.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА. | | по графику формирования РИС | Комитет образования, образовательные организации |
| 12.2 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА | | до 25.09.2015  По расписанию ГИА 2016 | Комитет образования, образовательные организации |
| **13** | **Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА** | | **август 2015 года – август 2016 года** | Комитет образования |
| 13.1 | Формирование данных об:  общеобразовательных организациях;  обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;  выпускниках прошлых лет;  пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;  сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;  - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета);  - Сведения о членах предметных комиссий;  - Сведения об общественных наблюдателях. | | по графику формирования РИС | Комитет образования, образовательные организации |
| 13.2 | Информирование о результатах ГИА. | |  |  |
| Решения государственной экзаменационной комиссии | | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет образования, образовательные организации |
| Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами. | | В течение суток со дня подачи апелляции |
| Результаты рассмотрения апелляции. | |  |
| 13.3 | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения региональной информационной системы. | | Постоянно | Комитет образования |
| 13.4 | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА | |  | Комитет образования |
| Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ | | октябрь-декабрь 2015 года | Комитет образования |
| Работы по обеспечению видеонаблюдения | | 4 кв. 2015 года - 1 кв. 2016 года | Комитет образования |
| Обучающие семинары для сотрудников ППЭ | | март, апрель 2016 года | Комитет образования |
| Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи | | По расписанию ГИА | Комитет образования |
| Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами | | По расписанию ГИА | Комитет образования |
| Проверка готовности ППЭ | | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет образования |
|
| **14 . Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| **14.1** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)** | | | |
|  | Участие в тематических передачах МУП»Радио «Новый канал», подготовка и размещение публикаций в районных СМИ:  -Особенности проведения ГИА-9 в 2016 учебном году – размещение информации на сайте КО, публикация в газете «Ладога»;  - | | октябрь 2015 года | Комитет образования |
| Организация пресс-конференций председателя Комитета с представителями муниципальных СМИ | | сентябрь 2015- июль 2016 года | Комитет образования |
| Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | | сентябрь 2015 года – июль 2016 года | Комитет образования |
| Информирование муниципального родительского совета по вопросам подготовки к ГИА | | ноябрь 2015 г.  январь 2016 год | Комитет образования |
| Проведение акции «100 баллов для победы» | | март 2016 | Комитет образования, образовательные организации |
| Размещение на информационных сайтах и информационных стендах следующей информации по процедуре проведения ГИА 9 кл.: | | сентябрь 2015- июль 2016 года | Комитет образования, образовательные организации |
| -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам; | | до 31 декабря 2015 г. | Комитет образования, образовательные организации |
| -о сроках проведения ГИА; | | до 1 апреля 2016г. | Комитет образования, образовательные организации |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | | до 20 апреля 2016г. | Комитет образования, образовательные организации |
| -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | | до 20 апреля 2016г. | Комитет образования, образовательные организации |
| Размещение на информационных сайтах и информационных стендах следующей информации по процедуре проведения ЕГЭ.: | | сентябрь 2015- июль 2016 года | Комитет образования, образовательные организации |
| - о сроках и местах регистрации для участия ИСИ; | | не позднее 2-х месяцев до дня проведения ИСИ | Комитет образования, образовательные организации |
| -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для ВПЛ, обучающихся по программам СПО) | | не позднее 1 декабря 2015 г. | Комитет образования, образовательные организации |
| -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА | | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; | Комитет образования, образовательные организации |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | | не позднее чем за месяц до начала экзаменов; | Комитет образования, образовательные организации |
| -О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | | не позднее чем до проведения ИСИ (изложения), начала экзаменов | Комитет образования, образовательные организации |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | | сентябрь 2015- июль 2016 года | Комитет образования, образовательные организации |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | | март 2015-июнь 2016 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 14.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях | | | |
|  | -Информирование обучающихся 8 классов и 9 классов, их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ГИА-9 в 2016 и 2017 годах;  -Формирование проекта организационной схемы проведения ГИА-9 в 2016 году, 2017 году;  Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА о:  - нормативных документах ГИА;  - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА и ГВЭ;  - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  - процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;  - обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА;  - правилах и сроках подачи апелляции при проведении ГИА и по результатам ГИА;  - порядке и сроках информирования по результатам ГИА;  - особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА;  - возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения;  - правилах приема в организации высшего профессионального образования. | | сентябрь 2015 года – май 2016 года | Руководители образовательных организаций |
| 14.3 | Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам:  - процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;  - заполнения бланков ГИА;  - подачи и рассмотрения апелляций;  - регистрации на участие в ГИА. | | сентябрь 2015 года – май 2016 года | Руководители образовательных организаций |
| 14.4 | Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА.  Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта ознакомления с Порядком проведения ГИА. | | сентябрь 2015 года – май 2016 года | Руководители образовательных организаций |
| 14.5 | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:** | | сентябрь 2015 года – май 2016 года | Центр диагностики и консультирования.  Руководители образовательных организаций |
| 14.5.1 | Семинар для школьных психологов, педагогов, классных руководителей «Виды и формы взаимодействия педагогов-психологов с педагогами в процессе психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ГИА» | | ноябрь 2015 | РМО психологов |
| 14.5.2 | Организация занятий с выпускниками по формированию психологической устойчивости к ситуации экзамена «Быть уверенным – это здорово!» | | по планам школьных психологов | Школьные психологи |
| 14.5.3 | Подготовка памяток и рекомендаций по психологической подготовке к экзаменам | | в течение года | РМО психологов |
| 14.6 | Проведение родительских собраний родителей (законных представителей) обучающихся 8,9, 10,11 классов:  - по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА  - по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с получением подписи  согласие на обработку персональных данных обучающихся;  информирование под роспись о порядке проведения ГИА;  ознакомление с Порядком проведения ГИА  обучающихся.  - по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции  - по психологической поддержке обучающихся. | | сентябрь-декабрь 2015 года  январь, февраль 2016 года  апрель 2016 года | Руководители образовательных организаций |
| **Мониторинг за организацией и проведением ГИА** | | | | |
| 15 | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: | | Сентябрь-апрель | Комитет образования |
| 15.1. | Мониторинг наличия и качества оформления информационных стендов ОО по разделу подготовка к ГИА; разделов школьных сайтов; | | октябрь 2015 г.  март 2016г. | Комитет образования, образовательные организации |
| 15.2. | Мониторинг выполнения планов подготовки к ГИА | | Октябрь 2015 г.  Март 2016 г. | Комитет образования, общеобразовательные организации |
| 15.3. | Мониторинг кадрового состава учителей выпускных классов | | Сентябрь 2015 г | Комитет образования |
| 15.4 | Мониторинг результатов «группы риска» 9,11 классы | | ежемесячно | Комитет образования, общеобразовательные организации |
| 15.5. | Мониторинг предварительного выбора предметов 8 кл., 9 кл., 11 кл. | | До 01.101.2015 г. | Комитет образования, общеобразовательные организации |
| 15.6. | Мониторинг участников с ОВЗ, их выбор форм ГИА, наличие и качество подтверждающих их статус документов | | октябрь  декабрь | Комитет образования, общеобразовательные организации |